## Product backlog
Product backlog
Mục tiêu | Develop a mobile application to manage campus activities, allowing users to: - View upcoming activities - Register for events - Track personal participation - View event details
ID | User Story | Story Point | Giải thích | Tiêu chí chấp nhận (AC) | Feature Id | Priority Point
Example | Là sinh viên, tôi muốn xem danh sách đề tài theo học phần để lựa chọn đề tài phù hợp. | 2 | Chỉ đọc dữ liệu, ít xử lý nghiệp vụ. | AC1: người dùng truy cập trang danh sách đề tài, thì hiển thị đầy đủ danh sách đề tài còn hiệu lực. AC2: Mỗi đề tài hiển thị tối thiểu: Mã đề tài, Tên đề tài, Giảng viên hướng dẫn, Số nhóm đã đăng ký/Số nhóm tối đa, Trạng thái. AC3: Chỉ hiển thị các đề tài đang được phép đăng ký. AC4: Danh sách tải trong thời gian ≤ 3 giây với tối đa 500 đề tài.
US01 | As a student, I want to see all information of an event so that I can decide whether to join and prepare accordingly | 2 |  |  | F04 | 1
US02 | As student I wants to learn under a specific lecturer,I want to filter the topic list by supervisor,So that I can easily view and apply for topics proposed by that lecturer. | 6 |  |  | F08 | 1
US03 | As a student, I want to view the detailed information of an event, so that I can understand the event schedule, location other the event important information before deciding to attend So that I can understand the event schedule, location, and other important information before deciding to attend.a | 2 |  |  | F04 | 3
US04 | As a student, I want to have notifications about events that I registered for in the future so that I don’t miss them | 8 |  |  | F06 | 3
US05 | As an admin, I want to create and manage accounts in the system so that I can control user access and maintain security | 6 |  |  | F01 | 1
US06 | As a student, I want to filter the event list by category. So that I cant quickly find activities that I need to participate | 3 |  |  | F06 | 2
US07 | As a user, I want to manage my account and edit information about it so that I can keep my profile up to date and accurate | 4 |  |  | F02 | 2
US08 | As a user, I want to have a channel to contact with admin when I need support so that I can quickly resolve issues and continue using the system smoothly | 4 |  |  | F10 | 3
US09 | As student who doesn't have a group yet, I want to view the list of groups registered for a topic that still need members, So that I can request to join them or invite others to collaborate on a topic I like. | 7 |  |  |  | 4
US10 | As an admin, I want to have a dashboard to manage and update the status when I solve user problems so that I can track support requests efficiently and ensure transparency | 6 |  |  | F09 | 3
US11 | As a user, I want to view the complete details of an event on a single screen | 2 |  |  |  | 2
US12 | As a admin, I want to view detailed information about a selected event | 2 |  |  |  | 2
US13 | As an event manager, I want to create, update information, schedule, send notifications, and manage events so that I can organize campus activities effectively and keep participants informed | 7 |  |  | F05 | 1
US14 | As a student hesitating between multiple choices, I want to see a registration countdown timer and the number of students waiting for approval on each topic, So that I can make a quick decision before the topic reaches its capacity | 7 |  |  | F04 | 4
US15 | As a student, I want to see tags of category displayed on each event. So that I can identify the event type | 1 |  |  | F06 | 1
US16 | As a user, I want to have a communication group for an event where members can communicate together so that we can share information, coordinate, and engage more effectively | 7 |  |  | F06 | 4
US17 | As a user, I want to scan a QR code to mark my attendance so that I don’t have to wait in line | 8 |  |  | F06 | 2
US18 | As a user, I want to receive a confirmation notification after attendance so that I know my presence is recorded | 5 |  |  | F06 | 3
US19 | As a user, I want to check my attendance history so that I can track my participation in events | 4 |  |  | F06 | 2
US20 | As an event manager, I want to see a real-time list of attendees so that I can monitor participation during the event | 5 |  |  | F09 | 2
US21 | As an event manager, I want to manually mark attendance for students who cannot scan QR so that records remain accurate | 5 |  |  | F09 | 2
US22 | As an event manager, I want to export attendance reports so that I can evaluate event engagement | 6 |  |  | F09 | 3
US23 | As an admin, I want to configure attendance methods (QR, RFID, face recognition) so that the system fits different event types | 9 |  |  | F09 | 5
US24 | As an admin, I want to track late arrivals and early departures so that I can enforce attendance policies | 8 |  |  | F09 | 4
US25 | As an admin, I want to generate analytics on attendance data so that I can improve event planning | 9 |  |  | F09 | 4
US26 | As a user, I want to register an account with my email and password so that I can access the system. | 5 |  |  | F01 | 1
US27 | As a user, I want to receive a confirmation email after registration so that I know my account is created successfully | 3 |  |  | F01 | 4
US28 | As a user, I want to log in with my credentials so that I can access my personal dashboard | 5 |  |  | F01 | 1
US29 | As a user, I want to reset my password if I forget it so that I can regain access to my account | 8 |  |  | F01 | 3
US30 | As a user, I want to stay logged in with a “Remember me” option so that I don’t have to enter credentials every time. | 3 |  |  | F01 | 4
US31 | As a student, I want to view a list of all upcoming campus events with key details (name, date, location) so that I can quickly browse what's happening on campus. | 3 |  |  | F03 | 1
US32 | As a user, I want the event list to support pull-to-refresh and pagination (infinite scroll) so that I can browse many events smoothly without performance issues. | 3 |  |  | F03 | 3
US33 | As an admin, I want to create, edit, and delete event categories so that events can be organized and classified consistently across the app. | 5 |  |  | F07 | 2
US34 | As a student, I want to browse events grouped by category on the event list screen so that I can quickly find activities that interest me. | 3 |  |  | F07 | 2
US35 | Develop an account management API (create, update, lock/unlock accounts). | 3 |  |  | F01 | 1
US36 | Develop an account registration API (email validation, password encryption). | 3 |  |  | F01 | 1
US37 | Build a login API and generate JWT tokens. | 3 |  |  | F01 | 1
US38 | Updated the API to retrieve the event list, including category information. | 2 |  |  | F06 | 1
ID | Definition of Done (DoD)
DoD1 | Following code convention and/or colour pattern
DoD2 | Passed all unit tests
DoD3 | Code review
DoD4 | Merge personal branch to main
DoD5 | Deploy to simulator
DoD6 | Having at least 5 mock data

## Features
Id | Feature
F01 | Login
F02 | Profile UI
F03 | Event List Screen
F04 | Event Detail Screen
F05 | Event Registration UI
F06 | My Registered Events
F07 | Event Categories
F08 | Search & Filter UI
F09 | Dashboard (statistics cards)
F10 | Settings & Preferences

## Rủi ro
RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA & BIỆN PHÁP
Gợi ý mức đánh giá: Thấp / Trung bình / Cao
STT | Rủi ro | Khả năng xảy ra | Mức độ thiệt hại | Phương án khắc phục | Biện pháp phòng ngừa
1
2
3
4
5
6

## Sprint 01 backlog
AC
US26 | As a user, I want to register an account with my email and password so that I can access the system. | 5 | F01 | 1
US28 | As a user, I want to log in with my credentials so that I can access my personal dashboard | 5 | F01 | 1
US15 | As a student, I want to see tags of category displayed on each event. So that I can identify the event type | 1 | F06 | 1
US05 | As an admin, I want to create and manage accounts in the system so that I can control user access and maintain security | 6 | F01 | 1
US35 | Develop an account management API (create, update, lock/unlock accounts). | 3 | F01 | 1
US36 | Develop an account registration API (email validation, password encryption). | 3 | F01 | 1
US37 | Build a login API and generate JWT tokens. | 3 | F01 | 1
US38 | Updated the API to retrieve the event list, including category information. | 2 | F06 | 1

## Sprint 02 backlog
AC
US31 | As a student, I want to view a list of all upcoming campus events with key details (name, date, location) so that I can quickly browse what's happening on campus. | 3 | F03 | 1
US01 | As a student, I want to see all information of an event so that I can decide whether to join and prepare accordingly | 2 | F04 | 1
US13 | As an event manager, I want to create, update information, schedule, send notifications, and manage events so that I can organize campus activities effectively and keep participants informed | 7 | F05 | 1
US33 | As an admin, I want to create, edit, and delete event categories so that events can be organized and classified consistently across the app. | 5 | F07 | 2
US07 | As a user, I want to manage my account and edit information about it so that I can keep my profile up to date and accurate | 4 | F02 | 2

## Sprint 03 backlog
AC
US17 | As a user, I want to scan a QR code to mark my attendance so that I don’t have to wait in line | 8 | F06 | 2
US21 | As an event manager, I want to manually mark attendance for students who cannot scan QR so that records remain accurate | 5 | F09 | 2
US23 | As an admin, I want to configure attendance methods (QR, RFID, face recognition) so that the system fits different event types | 9 | F09 | 5
US13 | As an event manager, I want to create, update information, schedule, send notifications, and manage events so that I can organize campus activities effectively and keep participants informed | 7 | F05 | 1
US01 | As a student, I want to see all information of an event so that I can decide whether to join and prepare accordingly | 2 | F04 | 1

## Sprint 04 backlog
AC
US19 | As a user, I want to check my attendance history so that I can track my participation in events | 4 | F06 | 2
US20 | As an event manager, I want to see a real-time list of attendees so that I can monitor participation during the event | 5 | F09 | 2
US22 | As an event manager, I want to export attendance reports so that I can evaluate event engagement | 6 | F09 | 3
US04 | As a student, I want to have notifications about events that I registered for in the future so that I don’t miss them | 8 | F06 | 3
US18 | As a user, I want to receive a confirmation notification after attendance so that I know my presence is recorded | 5 | F06 | 3
US08 | As a user, I want to have a channel to contact with admin when I need support so that I can quickly resolve issues and continue using the system smoothly | 4 | F10 | 3

## Tasks srpint 01
| User Story | Task ID |  | Estimate Time (giờ) | Người phụ trách | AC
US 05 | Quản lí hệ thống tài khoản | T05.1 | Phát triển giao diện quản lý tài khoản (danh sách, tìm kiếm, lọc) (MAUI) | 3 | Nguyễn An Cương | Ac 1.1 Hiển thị danh sách: Thẻ tài khoản bao gồm Avatar, Họ tên, MSV/Email, Tag trạng thái (Đang học, Bảo lưu, Bị khóa) và nút menu hành động. AC 1.2Tìm kiếm (Search): Ô tìm kiếm lọc danh sách theo Họ tên, MSV, Email với cơ chế hoãn gõ và nút xóa nhanh. Ac 1.3Bộ lọc (Filter): Hỗ trợ lọc nhanh qua các Chip trạng thái và lọc nâng cao qua Popup (Lớp, Khóa, Quyền). Ac 1.4Trải nghiệm (UX/UI): Hỗ trợ kéo làm mới (Pull-to-Refresh), cuộn tải thêm, hiển thị 1 cột trên Mobile và 2-3 cột trên Tablet/Desktop.
US 05 | Quản lí hệ thống tài khoản | T05.2 |  | 4 | Nguyễn Văn An | AC 05.3.1 (Phân quyền thành công): Hệ thống cho phép tài khoản Admin cập nhật vai trò/quyền hạn cho tài khoản khác và lưu thành công vào CSDL.
US 05 | Quản lí hệ thống tài khoản | T05.3 | Kết nối giao diện quản lý tài khoản với API & xử lý thông báo lỗi | 3 | Trần Gia Khánh | thiết kế tầng gọi API, xây dựng logic gọi API trên giao diện, xây dựng chiến lược xử lý thông báo lỗi ( lỗi toàn bộ hay lỗi tại từng chỗ ).
US 05 | Quản lí hệ thống tài khoản | T05.4 | Kiểm thử chức năng quản lý tài khoản (tạo, sửa, khóa, phân quyền) | 3 | Vũ Tiến Đạt | AC 05.4.1 (Tạo tài khoản): Tạo tài khoản thành công với thông tin hợp lệ; mật khẩu được mã hóa an toàn. Bắt lỗi chính xác khi trùng Email/Username hoặc mật khẩu yếu. AC 05.4.2 (Sửa tài khoản): Cập nhật thành công các thông tin cá nhân/cấu hình được phép. Không cho phép sửa trực tiếp Mật khẩu hay Trạng thái ở endpoint/màn hình cập nhật thông tin chung. AC 05.4.3 (Khóa / Mở khóa tài khoản): Khóa tài khoản thành công: Tài khoản ngay lập tức bị vô hiệu hóa Session/Token, không thể đăng nhập hoặc thực hiện API private. Mở khóa tài khoản: Cho phép tài khoản đăng nhập trở lại bình thường. Admin không thể tự khóa tài khoản của chính mình. AC 05.4.4 (Phân quyền - RBAC): Phân đúng quyền (ADMIN, USER,...) sau khi thay đổi Role của tài khoản. Tài khoản không đủ thẩm quyền khi gọi các API quản lý phải nhận về lỗi 403 Forbidden. (LÀM HỘ )
Tổng US 05 |  |  |  | 13 giờ
US35 | Quản lý tài khoản (API) | T35.1 | Create Account + Update Account API | 10 | Nguyễn Đức Mạnh | AC1 API tạo account thành công khi dữ liệu đầu vào hợp lệ. AC2 API validate các field bắt buộc khi tạo account. AC3 API cập nhật thông tin account thành công với account tồn tại. AC4 Không cho phép cập nhật account không tồn tại. AC5 API trả đúng HTTP Status Code và response format. AC6 API được sử dụng Firebase
US35 | Quản lý tài khoản (API) | T35.1 | Lock/Unlock Account + test US35 | 8 | Nguyễn Văn An | AC 35.1.1 API lock account thành công với account tồn tại. AC 35.1.2 API unlock account thành công với account đang bị khóa. AC 35.1.3 Không thể lock/unlock account không tồn tại. AC 35.1.4 Trạng thái account trong database được cập nhật chính xác. AC 35.1.5 Account bị lock không thể đăng nhập. AC 35.1.6 API trả đúng HTTP Status Code và error message. AC 35.1.7 Hoàn thành integration test với Login API.
Tổng US35 |  |  |  | 18 giờ
US26 | Đăng ký tài khoản | T26.1 | Phát triển giao diện đăng ký tài khoản (MAUI) | 2 | Nguyễn An Cương | AC 1.1: Giao diện có các trường nhập liệu (Input fields) rõ ràng bao gồm: Họ và tên (Full Name) Địa chỉ Email Mật khẩu (Password) Xác nhận mật khẩu (Confirm Password) AC 1.2: Có nút bấm hành động chính "Đăng ký" (Register Button) ở vị trí dễ quan sát. AC 1.3: Có liên kết/nút chuyển hướng "Đã có tài khoản? Đăng nhập" để điều hướng người dùng sang trang Login. AC 1.4: Có ô tick chọn (Checkbox) đồng ý với Điều khoản & Chính sách dịch vụ.
US26 | Đăng ký tài khoản | T26.3 | Validate dữ liệu đầu vào phía client (định dạng email, độ mạnh mật khẩu) | 2 | Trần Gia Khánh | định dạng được các loại email (cá nhân hoặc tập thể, ...), phân tích được độ mạnh yếu của mật khẩu đã đặt và báo lại cho user
US26 | Đăng ký tài khoản | T26.4 | Kết nối giao diện với API đăng ký & xử lý thông báo lỗi | 2 | Trần Gia Khánh | tối ưu hóa dữ liệu đầu vào và giảm tải cho backend, tăng tính bảo mật hệ thống ( lỗi sẽ được báo về cho user )
US26 | Đăng ký tài khoản | T26.5 | Kiểm thử chức năng đăng ký (unit test + test thủ công) | 2 | Vũ TIến Đạt | AC 26.5.1 (Unit Test Coverage): Mã nguồn xử lý nghiệp vụ đăng ký (Validation, Password Hashing, Duplicate Email Check) phải có Unit Test đạt độ bao phủ tối thiểu 85%. AC 26.5.2 (Luồng thành công - Manual Test): Đăng ký thành công với thông tin hợp lệ -> Mật khẩu lưu trong DB được mã hóa bằng Bcrypt/Argon2 -> Trả về kết quả/điều hướng đúng. AC 26.5.3 (Validation & Error Handling - Manual Test): Hiển thị thông báo lỗi rõ ràng khi email sai định dạng, mật khẩu không đủ độ mạnh hoặc email đã tồn tại trong DB. Không thể gửi form khi thông tin chưa hợp lệ (Client-side validation) và API phản hồi đúng status code (400 Bad Request, 409 Conflict). AC 26.5.4 (Bảo mật & UX): Không log mật khẩu thô ra Console/Log file. Nút "Đăng ký" bị vô hiệu hóa (disabled) trong lúc chờ API phản hồi để tránh bấm liên tiếp (Double submit). (LÀM HỘ)
Tổng US26 |  |  |  | 8 giờ
US36 | Đăng ký tài khoản (API) | T36.1 | Develop an account registration API | 10 | Nguyễn An Cương | AC 26.2.1 (Thành công): Khi gửi payload hợp lệ, hệ thống tạo mới người dùng, mã hóa mật khẩu trước khi lưu DB, gán vai trò mặc định là USER, trạng thái ACTIVE (hoặc PENDING_VERIFICATION nếu có xác thực email) và trả về 201 Created. AC 26.2..2 (Validate Email lỗi format): Nếu email sai định dạng (ví dụ: user@com hoặc thiếu @), API trả về 400 Bad Request kèm thông báo lỗi trường email. AC 26.2.3 (Email đã tồn tại): Nếu email đã có trong hệ thống, API trả về 409 Conflict với thông báo Email đã tồn tại. AC 26.2.4 (Validate Password yếu): Nếu password không thỏa mãn độ phức tạp (ví dụ: 123456 hoặc không có ký tự đặc biệt), API trả về 400 Bad Request. AC 26.2.5 (Bảo mật Log): Mật khẩu thô không xuất hiện trong bất kỳ file log nào của ứng dụng.
Tổng US36 |  |  |  | 10 giờ
US28 | Đăng nhập hệ thống | T28.1 | Phát triển giao diện đăng nhập (MAUI) | 2 | Nguyễn An Cương | Sử dụng bảng màu Xanh Dương (Modern Tech & Corporate) AC 1.1 (Hiển thị đầy đủ thành phần): Giao diện bao gồm các trường nhập liệu cơ bản: Ô nhập Tên đăng nhập / Email / Số điện thoại Ô nhập Mật khẩu Nút "Đăng nhập" (Primary Button) Nút/Link "Quên mật khẩu?" (Forgot Password) Link chuyển hướng "Chưa có tài khoản? Đăng ký" AC 1.2 Ô nhập mật khẩu có biểu tượng con mắt (Eye Icon) cho phép người dùng bật/tắt hiển thị mật khẩu dạng văn bản thuần hoặc mã hóa (●●●●). AC 1.3 Toàn bộ giao diện nằm trong vùng cuộn (ScrollView) để không bị che khuất khi bàn phím ảo hiển thị trên màn hình nhỏ. Giao diện hiển thị chuẩn xác trên cả Android và iOS. 2. AC Sử Lí Dữ Liệu AC 2.1 (Xác thực dữ liệu đầu vào - Client Validation): Khi người dùng bỏ trống Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu mà bấm "Đăng nhập", hệ thống hiển thị thông báo lỗi rõ ràng bên dưới ô nhập hoặc dạng Popup. AC 2.2 (Đăng nhập thành công): Khi nhập đúng thông tin tài khoản và mật khẩu, hệ thống xác thực thành công, lưu Token (JWT/Session) an toàn và chuyển hướng người dùng vào Màn hình chính (Trang chủ / Dashboard). AC 2.3 (Đăng nhập thất bại): Khi nhập sai thông tin (tài khoản không tồn tại hoặc mật khẩu sai), hệ thống hiển thị thông báo lỗi chung: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác" (để đảm bảo tính bảo mật). AC 2.4 (Trạng thái đang xử lý - Loading State): Trong lúc chờ API phản hồi, nút "Đăng nhập" bị vô hiệu hóa (Disabled) và hiển thị biểu tượng tải (ActivityIndicator) để tránh người dùng nhấn nhiều lần. 3 Ac bổ sung thêm một số tiện ích cho giao diện AC 3.1 (Ghi nhớ đăng nhập): Có ô checkbox "Ghi nhớ đăng nhập". Nếu được tích chọn, ứng dụng duy trì phiên đăng nhập cho lần mở app tiếp theo. AC 3.2 (Đăng nhập sinh trắc học): Hỗ trợ đăng nhập nhanh bằng Vân tay / Face ID đối với các tài khoản đã được kích hoạt trước đó
US28 | Đăng nhập hệ thống | T28.3 | Lưu trữ token an toàn trên thiết bị (SecureStorage) | 2 | Trần Gia Khánh | đảm bảo bảo mật tối đa cho thông tin phiên đăng nhập, ngăn chặn các cuộc tấn công đánh cắp, tối ưu trải nghiệm người dùng
US28 | Đăng nhập hệ thống | T28.4 | Kết nối giao diện đăng nhập với API & điều hướng sau đăng nhập | 1 | Nguyễn Đức Mạnh | AC 28.4.1 (Đăng nhập thành công & Điều hướng mặc định): Khi người dùng nhập đúng thông tin, hệ thống lưu Token/Thông tin người dùng, hiển thị thông báo thành công (nếu có) và chuyển hướng tới /dashboard. AC 28.4.2 (Điều hướng thông minh - Deep Link / Protected Route): Nếu người dùng truy cập trực tiếp vào trang yêu cầu đăng nhập (ví dụ: /settings) và bị chuyển về trang Login, sau khi đăng nhập thành công phải được trả về lại đúng trang /settings thay vì /dashboard. AC 28.4.3 (Điều hướng theo Role): Nếu người dùng có quyền ADMIN, chuyển hướng thẳng về /admin/dashboard. Với quyền USER, chuyển về /dashboard. AC 28.4.4 (Hiển thị trạng thái Loading): Trong lúc gửi request API, nút "Đăng nhập" phải chuyển sang trạng thái Disabled và hiển thị trạng thái đang xử lý (Spinner / Loading text) để tránh việc Submit đúp (Double submit). AC 28.4.5 (Xử lý lỗi từ API): Nếu sai email/mật khẩu (401 Unauthorized), hiển thị thông báo lỗi rõ ràng bên dưới form. Nếu tài khoản bị khóa (403 Forbidden / ACCOUNT_LOCKED), hiển thị thông báo "Tài khoản của bạn đã bị khóa". AC 28.4.6 (Quản lý trạng thái Token): Token/Header được tự động gắn vào các Request API tiếp theo (ví dụ: qua Axios Interceptor / Custom Fetch).
US28 | Đăng nhập hệ thống | T28.5 | Kiểm thử chức năng đăng nhập (đúng/sai thông tin đăng nhập) | 2 | Vũ Tiến Đạt | AC 1 (Đăng nhập thành công): Nhập đúng thông tin (Tài khoản/Email và Mật khẩu) Đăng nhập thành công, lưu phiên làm việc (Token) và chuyển hướng vào trang chủ. AC 2 (Sai thông tin đăng nhập): Nhập sai Tài khoản hoặc sai Mật khẩu Đăng nhập thất bại, hiển thị thông báo lỗi: Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác. AC 3 (Bỏ trống thông tin): Bỏ trống một hoặc cả hai trường (Tài khoản / Mật khẩu) Hệ thống chặn gửi request và báo lỗi: Vui lòng nhập đầy đủ thông tin. AC 4 (Kiểm thử khóa tài khoản / Giới hạn thử): Nhập sai mật khẩu liên tiếp 5 Tạm khóa tài khoản/chức năng đăng nhập hiển thị cảnh báo.Làm Hộ
Tổng US28 |  |  |  | 7 giờ
US37 | Đăng nhập hệ thống (API) | T37.1 | Xây dựng API đăng nhập & sinh JWT token | 9 | Trần Gia Khánh | AC1 User đăng ký thành công với email và password hợp lệ. AC2 Hệ thống validate định dạng email. AC3 Không cho phép đăng ký email đã tồn tại. AC4 Password được hash/encrypt trước khi lưu database. AC5 Password không xuất hiện dạng plaintext trong response/database. AC6 API xử lý đúng trường hợp thiếu hoặc sai dữ liệu. AC7 API trả đúng HTTP Status Code. AC8 Test đầy đủ các trường hợp success/error bằng Postman/Swagger.
Tổng US37 |  |  |  | 9 giờ
US15 | Hiển thị tag danh mục trên sự kiện | T15.1 | Phát triển UI hiển thị tag danh mục trên thẻ sự kiện (event card) | 1 | Nguyễn An Cương | Ac 1.1 Vị trí & Thành phần: Tag đặt ở vị trí cố định trên thẻ (góc trên hoặc dưới tên sinh viên) AC 1.2 Hiển thị trạng thái (Đang học, Bảo lưu, Cảnh cáo, Tốt nghiệp) hoặc Hệ đào tạo (Chính quy, CLC). AC 1.3 Hình dạng: Bo góc dạng viên thuốc hoặc hình hộp bo nhẹ .Giới hạn: Tối đa 2 Tag/thẻ. Tên quá dài (> 15 ký tự) tự động viết tắt hoặc rút gọn AC !.4 Hành động Tap/Click: Nhấn vào Tag sẽ tự động lọc (filter) danh sách sinh viên theo trạng thái/nhóm đó. AC 1.5 Hover / Tooltip: Di chuột vào Tag hiển thị chú giải chi tiết (ví dụ: nguyên nhân bị cảnh cáo, niên khóa).
US15 | Hiển thị tag danh mục trên sự kiện | T15.3 | Gắn hiển thị tag vào danh sách sự kiện & kiểm thử | 1 | Vũ TIến Đạt | các tag phải hiển thị đầy đủ và đồng bộ hợp lý, phải kiểm thử toàn bộ chức năng tránh để lỗi
Tổng US15 |  |  |  | 2 giờ
US38 | Cập nhật danh sách sự kiện theo danh mục (API) | T38.1 | Event List API + Category Information | 12 | Vũ Tiến Đạt | AC1 API trả về danh sách Event thành công. AC2 Mỗi Event trong response có thông tin Category tương ứng. AC3 Event không có Category vẫn được xử lý đúng theo business rule. AC4 API trả về danh sách rỗng nếu không có Event phù hợp. AC5 API trả về HTTP status và response format đúng quy định. AC6 API được kiểm thử với Event có và không có Category.
Tổng US38 |  |  |  | 12 giờ
| Tổng thời gian thực hiện sprint 1 |  |  | 79 giờ

## Tasks sprint 02
User Story | Task ID |  | Estimate Time (giờ) | Người phụ trách | AC
US31 | Xem danh sách sự kiện | T31.1 | Phát triển UI danh sách sự kiện, hỗ trợ pull-to-refresh | 4 | Nguyễn An Cương | Hiển thị đúng danh sách sự kiện, thiết kế đẹp mắt
US31 | Xem danh sách sự kiện | T31.2 | Gọi API lấy danh sách sự kiện và hiển thị | 2 | Trần Gia Khánh | Tải dữ liệu thành công, bắt lỗi khi mất mạng
US31 | Xem danh sách sự kiện | T31.3 | Kiểm thử chức năng xem danh sách | 2 | Vũ Tiến Đạt | Test cuộn trang, pull to refresh hoạt động tốt
Tổng US31 |  |  |  | 8
US01 | Xem chi tiết sự kiện | T01.1 | Phát triển UI chi tiết sự kiện | 3 | Nguyễn An Cương | Hiển thị đầy đủ thông tin: Tên, thời gian, địa điểm, mô tả
US01 | Xem chi tiết sự kiện | T01.2 | Gọi API lấy chi tiết sự kiện | 2 | Trần Gia Khánh | Tải dữ liệu chi tiết thành công
US01 | Xem chi tiết sự kiện | T01.3 | Kiểm thử chức năng xem chi tiết | 2 | Vũ Tiến Đạt | Hiển thị đúng nội dung sự kiện được chọn
Tổng US01 |  |  |  | 7
US13 | Quản lý sự kiện (API & MAUI) | T13.1 | Xây dựng API CRUD cho sự kiện | 8 | Nguyễn Đức Mạnh | Tạo, sửa, xóa, lấy danh sách sự kiện thành công
US13 | Quản lý sự kiện (API & MAUI) | T13.2 | Phát triển form tạo mới/sửa sự kiện trên MAUI | 6 | Nguyễn Văn An | Form có validate đầy đủ (tên, ngày, địa điểm)
US13 | Quản lý sự kiện (API & MAUI) | T13.3 | Tích hợp gọi API CRUD sự kiện vào app | 4 | Trần Gia Khánh | CRUD hoạt động tốt, thông báo lỗi nếu có
US13 | Quản lý sự kiện (API & MAUI) | T13.4 | Kiểm thử chức năng quản lý sự kiện | 4 | Vũ Tiến Đạt | Test đủ các case tạo, sửa, xóa sự kiện
Tổng US13 |  |  |  | 22
US33 | Quản lý danh mục sự kiện (API) | T33.1 | Xây dựng API CRUD cho danh mục | 5 | Nguyễn Đức Mạnh | Tạo, sửa, xóa, lấy danh sách danh mục
US33 | Quản lý danh mục sự kiện (MAUI) | T33.2 | Phát triển UI và tích hợp quản lý danh mục | 5 | Nguyễn Văn An | Hiển thị danh sách danh mục, form tạo/sửa
US33 | Quản lý danh mục sự kiện | T33.3 | Kiểm thử chức năng | 2 | Vũ Tiến Đạt | Danh mục được lưu và hiển thị đúng
Tổng US33 |  |  |  | 12
US07 | Quản lý thông tin cá nhân | T07.1 | Xây dựng API Update Profile | 4 | Nguyễn Đức Mạnh | Cho phép user cập nhật Tên, SĐT, Avatar
US07 | Quản lý thông tin cá nhân | T07.2 | Phát triển giao diện Profile (MAUI) | 4 | Nguyễn An Cương | Hiển thị thông tin hiện tại, form chỉnh sửa
US07 | Quản lý thông tin cá nhân | T07.3 | Tích hợp và Kiểm thử | 3 | Trần Gia Khánh | Cập nhật thành công và hiển thị ngay thông tin mới
Tổng US07 |  |  |  | 11
| Tổng thời gian thực hiện sprint 2 |  |  | 60

## Tasks sprint 03
User Story | Tên User Story | Task ID | Mô tả công việc | Estimate Time (giờ) | Người phụ trách | AC
US17 | Quét mã QR & Tạo vé QR điểm danh thực tế | T17.1 | Xây dựng API xác thực mã QR điểm danh (POST /api/v1/attendance/qr-checkin) | 6 | Nguyễn Đức Mạnh | AC 17.1.1: Tiếp nhận chuỗi QR vé định dạng CAMPUS-ACT:EVT-{id}:STU-{code}:{timestamp}; kiểm tra vé hợp lệ, sự kiện đang mở; ghi nhận điểm danh và cộng điểm rèn luyện. AC 17.1.2: Chặn quét trùng lặp (trả về 409 Conflict nếu sinh viên đã điểm danh trước đó). AC 17.1.3: Trả về mã lỗi 400 Bad Request nếu mã QR sai định dạng hoặc vé không tồn tại.
US17 | Quét mã QR & Tạo vé QR điểm danh thực tế | T17.2 | Tích hợp thư viện QRCoder sinh mã QR thật chuẩn PNG/Stream trên mobile app | 4 | Trần Gia Khánh | AC 17.2.1: Xây dựng IQrCodeService sinh ảnh mã QR độ phân giải cao từ chuỗi vé điện tử. AC 17.2.2: Ảnh QR hiển thị sắc nét, tương thích mọi kích thước màn hình, bất kỳ camera điện thoại hay máy quét nào bên ngoài cũng đọc được nội dung vé thực tế.
US17 | Quét mã QR & Tạo vé QR điểm danh thực tế | T17.3 | Phát triển UI Vé QR điện tử và Màn hình Quét QR chuyên nghiệp (QrScannerPage) | 5 | Nguyễn An Cương | AC 17.3.1: Màn hình Vé QR hiển thị ảnh QR lớn, tên sự kiện, mã vé, thời gian bắt đầu và hướng dẫn đưa mã cho BTC. AC 17.3.2: Màn hình Quét QR (QrScannerPage) có khung ngắm hiện đại, hiệu ứng tia quét laser, hỗ trợ quét ảnh từ thư viện hoặc nhập nhanh mã vé.
US17 | Quét mã QR & Tạo vé QR điểm danh thực tế | T17.4 | Kiểm thử toàn diện chức năng tạo vé và quét điểm danh QR | 3 | Vũ Tiến Đạt | AC 17.4.1: Unit tests kiểm thử các trường hợp quét thành công, quét trùng lặp, mã hết hạn hoặc mã rỗng đạt 100% pass. AC 17.4.2: Kiểm thử thực tế trên Android Emulator/Device đọc mã QR sinh ra chính xác.
Tổng US17 |  |  |  | 18
US21 | Điểm danh bằng hình ảnh minh chứng & thủ công | T21.1 | Xây dựng API điểm danh bằng ảnh minh chứng (POST /photo-checkin) và điểm danh thủ công | 5 | Nguyễn Đức Mạnh | AC 21.1.1: Endpoint /api/v1/attendance/photo-checkin tiếp nhận URL/base64 ảnh, ghi chú và mốc thời gian check-in của sinh viên. AC 21.1.2: Endpoint /api/v1/attendance/manual cho phép Ban tổ chức/Admin điểm danh bù cho sinh viên không quét được vé.
US21 | Điểm danh bằng hình ảnh minh chứng & thủ công | T21.2 | Phát triển giao diện Chụp ảnh điểm danh (PhotoAttendancePage) qua MediaPicker Camera | 4 | Nguyễn An Cương | AC 21.2.1: Cho phép kích hoạt Camera chụp ảnh thật trực tiếp hoặc chọn ảnh từ thư viện thiết bị. AC 21.2.2: Hiển thị ảnh xem trước (Preview), ô nhập ghi chú minh chứng và nút 'Gửi xác nhận điểm danh' nổi bật.
US21 | Điểm danh bằng hình ảnh minh chứng & thủ công | T21.3 | Tích hợp dịch vụ điểm danh ảnh, kết nối API và xử lý lưu trữ ngoại tuyến | 3 | Trần Gia Khánh | AC 21.3.1: Tải ảnh và dữ liệu lên API ổn định, hiển thị loading spinner khi tải ảnh. AC 21.3.2: Bắt lỗi kết nối mạng linh hoạt, hỗ trợ lưu trữ cục bộ khi mất kết nối.
US21 | Điểm danh bằng hình ảnh minh chứng & thủ công | T21.4 | Kiểm thử chức năng điểm danh bằng ảnh và điểm danh thủ công | 2 | Vũ Tiến Đạt | AC 21.4.1: Kiểm thử luồng chụp ảnh, hủy chụp ảnh, upload ảnh thành công và xác nhận điểm danh lưu vào hệ thống. AC 21.4.2: Kiểm thử quyền điểm danh thủ công chỉ dành cho vai trò Event Manager/Admin.
Tổng US21 |  |  |  | 14
US13 | Quản lý sự kiện nâng cao & Lịch trình hoạt động | T13.5 | Nâng cấp API sự kiện: bổ sung lịch trình (timeline), diễn giả, vị trí và trạng thái điểm danh | 5 | Nguyễn Đức Mạnh | AC 13.5.1: Cập nhật EventDto và CSDL mở rộng: lịch trình chi tiết, danh sách diễn giả, cấu hình check-in. AC 13.5.2: API lọc sự kiện theo trạng thái (Sắp diễn ra, Đang diễn ra, Đã kết thúc).
US13 | Quản lý sự kiện nâng cao & Lịch trình hoạt động | T13.6 | Phát triển giao diện quản lý sự kiện và lịch trình cho Ban tổ chức (EventManagementPage) | 4 | Nguyễn Văn An | AC 13.6.1: Giao diện quản lý sự kiện phân quyền dành riêng cho Manager/Admin. AC 13.6.2: Cho phép chỉnh sửa thời gian check-in, cấu hình số lượng tham gia tối đa và xem danh sách nhanh.
US13 | Quản lý sự kiện nâng cao & Lịch trình hoạt động | T13.7 | Kiểm thử tích hợp quản lý sự kiện nâng cao và phân quyền | 2 | Vũ Tiến Đạt | AC 13.7.1: Xác thực chỉ Manager/Admin mới có quyền thao tác quản lý sự kiện. AC 13.7.2: Dữ liệu sự kiện được cập nhật đồng bộ tức thì trên toàn hệ thống.
Tổng US13 |  |  |  | 11
US01 | Chi tiết sự kiện toàn diện & Đếm ngược | T01.4 | Thiết kế giao diện Chi tiết Sự kiện chuyên nghiệp (EventDetailPage): Banner, Đếm ngược, Diễn giả | 4 | Nguyễn An Cương | AC 01.4.1: Banner hero cỡ lớn, đồng hồ đếm ngược trực quan tới giờ G. AC 01.4.2: Thẻ diễn giả, thông tin địa điểm có bản đồ/chỉ dẫn, thanh tiến độ số lượng đăng ký/sức chứa. AC 01.4.3: Các nút thao tác nhanh: Đăng ký tham gia, Xem vé QR điện tử, Điểm danh ảnh.
US01 | Chi tiết sự kiện toàn diện & Đếm ngược | T01.5 | Tích hợp logic đếm ngược thời gian thực và điều hướng Shell đa nền tảng | 3 | Trần Gia Khánh | AC 01.5.1: Đồng hồ đếm ngược tự động cập nhật mỗi giây, tự chuyển trạng thái khi sự kiện bắt đầu. AC 01.5.2: Điều hướng Shell linh hoạt giữa Chi tiết sự kiện <-> Vé QR <-> Điểm danh ảnh.
US01 | Chi tiết sự kiện toàn diện & Đếm ngược | T01.6 | Kiểm thử giao diện chi tiết sự kiện trên Android và Windows | 2 | Vũ Tiến Đạt | AC 01.6.1: Giao diện hiển thị chuẩn xác, không vỡ layout trên các kích thước màn hình điện thoại và máy tính bảng. AC 01.6.2: Kiểm thử thao tác đăng ký sự kiện và mở vé QR mượt mà.
Tổng US01 |  |  |  | 9
US23 | Cấu hình phương thức điểm danh sự kiện | T23.1 | Xây dựng API cấu hình phương thức điểm danh (QR, Ảnh, Thủ công) cho từng sự kiện | 4 | Nguyễn Đức Mạnh | AC 23.1.1: Quản lý các cờ cấu hình AllowQrCheckIn, AllowPhotoCheckIn, AllowManualCheckIn trong Event Model. AC 23.1.2: API trả về cấu hình phương thức điểm danh cho client hiển thị phù hợp.
US23 | Cấu hình phương thức điểm danh sự kiện | T23.2 | Phát triển UI cấu hình phương thức điểm danh trong form tạo/sửa sự kiện | 3 | Nguyễn Văn An | AC 23.2.1: Bộ công tắc Switch/Checkbox trực quan cho phép Ban tổ chức bật/tắt từng hình thức điểm danh. AC 23.2.2: Hiển thị tooltip giải thích cho từng phương thức điểm danh.
US23 | Cấu hình phương thức điểm danh sự kiện | T23.3 | Kiểm thử tính năng bật/tắt phương thức điểm danh | 2 | Vũ Tiến Đạt | AC 23.3.1: Khi tắt hình thức điểm danh nào, app sinh viên ẩn tương ứng nút đó trên màn hình chi tiết sự kiện. AC 23.3.2: API từ chối nhận request điểm danh nếu phương thức đó đang bị tắt.
Tổng US23 |  |  |  | 9
| Tổng thời gian thực hiện sprint 3 |  |  | 61

## Tasks sprint 04
User Story | Tên User Story | Task ID | Mô tả công việc | Estimate Time (giờ) | Người phụ trách | AC
US19 | Sổ điểm danh & Tính điểm rèn luyện cá nhân | T19.1 | Xây dựng API lịch sử điểm danh theo sinh viên (GET /api/v1/attendance/student/{code}) | 5 | Nguyễn Đức Mạnh | AC 19.1.1: Trả về danh sách toàn bộ các sự kiện sinh viên đã tham gia kèm hình thức (QR, Ảnh, Thủ công), mốc thời gian và điểm rèn luyện đạt được. AC 19.1.2: Tự động tính toán tổng điểm rèn luyện tích lũy và xếp loại rèn luyện.
US19 | Sổ điểm danh & Tính điểm rèn luyện cá nhân | T19.2 | Thiết kế giao diện Sổ Điểm danh & Điểm rèn luyện cá nhân (AttendanceHistoryPage) | 5 | Nguyễn An Cương | AC 19.2.1: Card tổng hợp điểm rèn luyện nổi bật, thanh tiến độ rèn luyện (Progress Bar), huy hiệu xếp loại Xuất sắc/Tốt/Khá. AC 19.2.2: Danh sách lịch sử sự kiện dạng thẻ, có chip hiển thị phương thức điểm danh (QR / Ảnh / Thủ công) và số điểm cộng.
US19 | Sổ điểm danh & Tính điểm rèn luyện cá nhân | T19.3 | Tích hợp tải lịch sử điểm danh, hỗ trợ lọc theo học kỳ và kéo làm mới (Pull-to-refresh) | 3 | Trần Gia Khánh | AC 19.3.1: Tải dữ liệu bất đồng bộ mượt mà, hỗ trợ làm mới danh sách khi kéo xuống. AC 19.3.2: Bộ lọc theo năm học/học kỳ giúp sinh viên tra cứu dễ dàng.
US19 | Sổ điểm danh & Tính điểm rèn luyện cá nhân | T19.4 | Kiểm thử chức năng lịch sử điểm danh và tính tổng điểm rèn luyện | 2 | Vũ Tiến Đạt | AC 19.4.1: Kiểm tra tính đúng đắn của phép cộng dồn điểm rèn luyện từ các sự kiện. AC 19.4.2: Hiển thị EmptyView thân thiện khi sinh viên chưa tham gia sự kiện nào.
Tổng US19 |  |  |  | 15
US20 | Giám sát người tham dự thời gian thực | T20.1 | Xây dựng API lấy danh sách điểm danh thời gian thực theo sự kiện (GET /event/{eventId}) | 4 | Nguyễn Đức Mạnh | AC 20.1.1: Trả về thống kê tổng quan: Số lượng đăng ký, Số lượng đã check-in, Tỷ lệ tham dự (%) AC 20.1.2: Danh sách chi tiết từng sinh viên kèm thời điểm điểm danh chính xác.
US20 | Giám sát người tham dự thời gian thực | T20.2 | Phát triển giao diện Giám sát Điểm danh cho Ban tổ chức (EventAttendanceReportPage) | 4 | Nguyễn An Cương | AC 20.2.1: Thẻ thống kê tỷ lệ tham dự trực quan với vòng tròn tiến độ (Circular Progress). AC 20.2.2: Danh sách sinh viên có avatar, MSV, tên, thời gian điểm danh và trạng thái.
US20 | Giám sát người tham dự thời gian thực | T20.3 | Tích hợp tìm kiếm nhanh sinh viên và điểm danh bổ sung trực tiếp trên danh sách | 3 | Nguyễn Văn An | AC 20.3.1: Ô tìm kiếm sinh viên theo MSV hoặc Tên phản hồi tức thì. AC 20.3.2: Nút điểm danh bù trực tiếp trên danh sách cho sinh viên chưa check-in.
US20 | Giám sát người tham dự thời gian thực | T20.4 | Kiểm thử hiệu năng và độ mượt mà khi hiển thị danh sách người tham dự lớn | 2 | Vũ Tiến Đạt | AC 20.4.1: Kiểm thử tải danh sách 500+ sinh viên không bị đơ giật UI. AC 20.4.2: Tự động cập nhật số liệu khi có sinh viên mới vừa check-in.
Tổng US20 |  |  |  | 13
US22 | Xuất báo cáo điểm danh sự kiện & Tin tức | T22.1 | Xây dựng API và Service xuất file báo cáo điểm danh chuẩn CSV UTF-8 có BOM | 4 | Nguyễn Đức Mạnh | AC 22.1.1: Endpoint /api/v1/attendance/event/{eventId}/export tạo file CSV tải về có BOM UTF-8 không lỗi font tiếng Việt trong Microsoft Excel. AC 22.1.2: File CSV chứa đầy đủ: STT, Mã sinh viên, Họ tên, Lớp, Thời gian điểm danh, Hình thức, Điểm rèn luyện.
US22 | Xuất báo cáo điểm danh sự kiện & Tin tức | T22.2 | Tích hợp tính năng lưu và chia sẻ file CSV báo cáo qua Share.RequestAsync() | 3 | Trần Gia Khánh | AC 22.2.1: Nhấn nút 'Xuất Báo Cáo CSV' lưu file vào thư mục thiết bị và mở menu chia sẻ (Email, Zalo, Drive). AC 22.2.2: Hiển thị thông báo thành công kèm đường dẫn file đã lưu.
US22 | Xuất báo cáo điểm danh sự kiện & Tin tức | T22.3 | Phát triển Carousel quảng bá sự kiện nổi bật và chuyên mục Bài viết học đường | 4 | Nguyễn An Cương | AC 22.3.1: Slide Carousel quảng bá các sự kiện HOT ngay đầu Cổng Sinh viên, tự động cuộn hoặc vuốt mượt mà. AC 22.3.2: Danh sách và trang chi tiết Bài viết/Tin tức học đường (ArticleDetailPage) với hình ảnh bìa và nội dung phong phú.
US22 | Xuất báo cáo điểm danh sự kiện & Tin tức | T22.4 | Kiểm thử xuất báo cáo CSV và chuyên mục Tin tức học đường | 2 | Vũ Tiến Đạt | AC 22.4.1: Kiểm tra mở file CSV bằng Excel và phần mềm đọc file tiếng Việt hiển thị chính xác các cột. AC 22.4.2: Kiểm thử slide sự kiện và chi tiết bài viết hoạt động trơn tru.
Tổng US22 |  |  |  | 13
US04 | Trung tâm Thông báo & Xác nhận Điểm danh tức thì | T04.1 | Xây dựng API thông báo sự kiện, xác nhận điểm danh và kênh gửi câu hỏi hỗ trợ (Feedback) | 4 | Nguyễn Đức Mạnh | AC 04.1.1: API /api/v1/notifications trả về danh sách thông báo sự kiện, nhắc nhở trước giờ G, cộng điểm rèn luyện. AC 04.1.2: API /api/v1/feedback tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ/góp ý của sinh viên gửi tới quản trị viên.
US04 | Trung tâm Thông báo & Xác nhận Điểm danh tức thì | T04.2 | Thiết kế giao diện Trung tâm Thông báo (NotificationCenterPage) và Modal gửi Hỗ trợ | 4 | Nguyễn An Cương | AC 04.2.1: Danh sách thông báo phân nhóm trực quan, badge đếm thông báo chưa đọc trên icon chuông. AC 04.2.2: Form gửi tin nhắn hỗ trợ trực tiếp tới ban quản trị kèm trạng thái đã giải quyết/đang chờ.
US04 | Trung tâm Thông báo & Xác nhận Điểm danh tức thì | T04.3 | Tích hợp thông báo Toast/Alert xác nhận điểm danh tức thì và đánh dấu đã đọc | 3 | Trần Gia Khánh | AC 04.3.1: Ngay khi điểm danh QR hoặc chụp ảnh thành công, thông báo chúc mừng hiển thị rõ số điểm rèn luyện được cộng. AC 04.3.2: Thao tác chạm vào thông báo tự động đánh dấu đã đọc và giảm số badge trên chuông.
US04 | Trung tâm Thông báo & Xác nhận Điểm danh tức thì | T04.4 | Kiểm thử tính năng nhận thông báo, phản hồi hỗ trợ và đánh dấu đã đọc | 2 | Vũ Tiến Đạt | AC 04.4.1: Kiểm thử nhận thông báo đúng loại (Nhắc nhở, Điểm danh, Hệ thống). AC 04.4.2: Xác minh gửi yêu cầu hỗ trợ thành công và lưu đúng vào cơ sở dữ liệu.
Tổng US04 |  |  |  | 13
Polish | Tối ưu UI/UX, Bảng màu Xanh Dương & Đạt chuẩn DoD | TPolish.1 | Chuẩn hóa toàn bộ màu sắc (#2563EB), Dark/Light theme, Typography và Shell Navigation | 4 | Nguyễn An Cương | AC Polish.1: Toàn bộ các màn hình ứng dụng đồng bộ Bảng màu 1 — Xanh Dương (#2563EB) chuyên nghiệp. AC Polish.2: Hỗ trợ hoàn hảo Dark Theme / Light Theme theo cài đặt hệ thống của người dùng.
Polish | Tối ưu UI/UX, Bảng màu Xanh Dương & Đạt chuẩn DoD | TPolish.2 | Tối ưu hiệu năng, loại bỏ hoàn toàn Warning/Error, chạy kiểm thử hồi quy DoD1-DoD6 | 3 | Vũ Tiến Đạt | AC Polish.3: Biên dịch sạch sẽ 0 Warning, 0 Error trên mọi nền tảng target. AC Polish.4: 100% unit tests và integration tests vượt qua thành công, đạt toàn bộ tiêu chuẩn nghiệm thu DoD1–DoD6.
Tổng Polish |  |  |  | 7
| Tổng thời gian thực hiện sprint 4 |  |  | 61